## 工事費内訳書
住 所
商号又は名称
代 表 者 名
工事費内訳書
工 事 名 | Ｒ２徳土 徳島北灘線 鳴・北灘川筋 道路改良工事（２）
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 金額（単位：円） | 通し番号 | レベル
道路改良 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 1 | 1
| 道路土工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 2 | 2
|  | 路体盛土工 |  | 式 | 1 | 0 | 3 | 3
|  |  | 路体(築堤)盛土 | m3 | 10 |  | 4 | 4
|  | 路床盛土工 |  | 式 | 1 | 0 | 5 | 3
|  |  | 路床盛土 | m3 | 60 |  | 6 | 4
|  |  | 路床盛土 | m3 | 30 |  | 7 | 4
|  |  | 土材料 RC-40 | m3 | 90 |  | 8 | 4
| 擁壁工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 9 | 2
|  | 作業土工 |  | 式 | 1 | 0 | 10 | 3
|  |  | 床掘り | m3 | 130 |  | 11 | 4
|  |  | 埋戻し | m3 | 20 |  | 12 | 4
|  |  | 基面整正 | m2 | 110 |  | 13 | 4
|  |  | 積込(ﾙｰｽﾞ) | m3 | 90 |  | 14 | 4
|  |  | 土砂等運搬 | m3 | 90 |  | 15 | 4
|  | 場所打擁壁工(構造物単位) |  | 式 | 1 | 0 | 16 | 3
|  |  | 重力式擁壁 1号擁壁 W/C≦60% | m3 | 63 |  | 17 | 4
|  | 場所打擁壁工 |  | 式 | 1 | 0 | 18 | 3
|  |  | 坂路工 2号坂路 | 箇所 | 1 |  | 19 | 4
| 排水構造物工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 20 | 2
|  | 場所打水路工 |  | 式 | 1 | 0 | 21 | 3
|  |  | 現場打水路 L型水路 | m | 44 |  | 22 | 4
| 防護柵工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 23 | 2
|  | 路側防護柵工 |  | 式 | 1 | 0 | 24 | 3
|  |  | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | m | 72 |  | 25 | 4
|  | 防護柵基礎工 左側 |  | 式 | 1 | 0 | 26 | 3
|  |  | 鉄筋 | t | 0.19 |  | 27 | 4
|  | 防護柵基礎工 右側 |  | 式 | 1 | 0 | 28 | 3
|  |  | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ | m | 26 |  | 29 | 4
| 舗装工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 30 | 2
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  | 式 | 1 | 0 | 31 | 3
|  |  | 上層路盤(車道･路肩部) | m2 | 155 |  | 32 | 4
|  |  | 表層(車道･路肩部) | m2 | 155 |  | 33 | 4
| 構造物撤去工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 34 | 2
|  | 防護柵撤去工 |  | 式 | 1 | 0 | 35 | 3
|  |  | 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) | m | 26 |  | 36 | 4
|  | 構造物取壊し工 |  | 式 | 1 | 0 | 37 | 3
|  |  | 舗装版切断 | m | 26 |  | 38 | 4
|  |  | 舗装版破砕 | m2 | 42 |  | 39 | 4
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 | m3 | 77 |  | 40 | 4
|  | 運搬処理工 |  | 式 | 1 | 0 | 41 | 3
|  |  | 殻運搬 | m3 | 2 |  | 42 | 4
|  |  | 殻処分 | m3 | 2 |  | 43 | 4
|  |  | 建設汚泥運搬処理 | m3 | 0.03 |  | 44 | 4
|  |  | 現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ含む | 回 | 1 |  | 45 | 4
| 仮設工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 46 | 2
|  | 交通管理工 |  | 式 | 1 | 0 | 47 | 3
|  |  | 交通誘導警備員 B | 人日 | 40 |  | 48 | 4
直接工事費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 49 | 20
共通仮設 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 50 | 200
| 共通仮設費（率計上） |  |  | 式 | 1 |  | 51
純工事費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 52
| 現場管理費 |  |  | 式 | 1 |  | 53 | 210
工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 54
| 一般管理費等 |  |  | 式 | 1 |  | 55 | 220
工事価格 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 56 | 30
入札書記載金額（税抜き） |  |  |  | － | － | 0 | 57 | 90