## 表紙
工事名称 |  | Ｒ８営繕 阿波十郎兵衛屋敷 徳・川内 長屋門改修工事
（着手日指定型）
工事場所 |  | 徳島市川内町宮島本浦
工事概要
Ａ．阿波十郎兵衛屋敷 長屋門改修工事
・木造平屋建て：約４５㎡
Ｂ．工事期間
工事期間 契約締結日の翌日から令和９年３月１０日まで
（工事着手日：令和８年１１月１日）
【猛暑を考慮した工期設定】
本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んでいない。
Ｃ．刊行物は次の単価を使用している
建築施工単価 ・建築コスト情報 ２０２６年 １月
建設物価・積算資料 ２０２６年 ３月
Ｄ．積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・交通誘導員B 150人
・ガードフェンス W1800ｘ11台 120日
・チューブライト 10ｍｘ2本 120日
・コーンバー(ウェイトあり) 2m×3箇所 120日
・売店内什器移動 １式
Ｅ．共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和７年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ
」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費
（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
Ｆ．本工事は、担い手確保モデル工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２
日の達成状況に応じた補正係数により労働費を補正し請負代金額を増額変更する。
なお、４週６休に満たない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合に
ついては、変更しない。
Ｇ．設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
改修工事
1
式
撤去工事
1
式
電気工事
1
式
発生材処分
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
改修工事
1
式
計
撤去工事
1
式
計
電気工事 | 幹線設備
1
式
電気工事 | 電灯設備
1
式
電気工事 | ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
電気工事 | 弱電設備
1
式
電気工事 | 撤去工事
1
式
計
発生材処分 | 運搬
1
式
発生材処分 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 12m未満 | 1
式
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) | 12m未満 | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
(手すり先行方式) |  | 1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
単管一本足場 | 掛払い手間 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 10m未満 | 1
式
仕上床養生 | 売店・事務室他 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
| 仮囲い・長屋門 | 1
式
仮設屋根 | 道路側軒下 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
仮設間仕切壁・仮 | 観客席・廊下 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
設屋根 |  | 1
式
仮設出入口 | 仮囲い部 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
内部仕上足場 | 脚立足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
| 階高4.0m以下 | 1
式
整理清掃 | 複 雑 -
後片付け | - | 105
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
建築工事 |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
曳家工事 | 柱根継ぎ 10本
1
式
木工事材料費 | 外部外壁 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
木工事材料費 | 根継 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
木工事材料費 | 内部構造材 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
木工事材料費 | 内部造作材 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
木工事材料費 | 雨戸付出格子窓（小） |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
木工事材料費 | 雨戸付出格子窓（大） |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
金輪継ぎ
10
か所
木材加工取付費 | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
外部受付カウンタ | 1600ｘ300ｘ36
ー 加工費 |  | 1
か所
内部受付カウンタ | 1400ｘ300ｘ36
ー机 加工費 |  | 1
か所
受付窓口 3枚ガラ | 受付窓口 3枚ガラ
ス戸 | ス戸 | 1
か所
日本瓦 取り外し | 再取付までの保管費用共
・再取付 |  | 1
式
束立て
1
式
基礎水切 | SUS製 曲げ加工
16.2
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
建築工事 |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基礎パッキン | 120ｘ120
調整板共 |  | 10
か所
土壁塗り+小舞壁 | 柱根継に伴う塗替え
下地 |  | 11.2
㎡
外壁 漆喰塗替え | 既存：漆喰塗り+土壁下地
13.8
㎡
外壁 漆喰塗 | 既存：土壁仕上
2.3
㎡
内壁 土壁補修塗 | 既存：土壁塗り
3.5
㎡
内壁 漆喰塗り | 新設土壁面
3.6
㎡
内壁 漆喰塗替え | 既存：漆喰塗り+土壁下地
4
㎡
内壁 漆喰塗替え | 既存：漆喰塗り+ラスボード下地
33.8
㎡
内壁 漆喰塗り | 新設ラスボード下地
3.6
㎡
水切り漆喰塗り | 出格子窓水切り
8.7
㎡
内装薄塗材E | 壁・天井：ボード面
50.5
㎡
外部 撥水材吹付 | 漆喰面
13.8
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 64
ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
16.5
㎡
壁 和紙クロス張 | 撤去、張替共
替 |  | 14
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築工事 |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
畳表替え | 帖畳（ワラ床畳）縁あり
6
枚
床 フローリング | 無垢フローリング 15x108x3930
中本造林 |  | 5
坪
床組 | 床組材料 5.3㎡
1
式
つか立床組 | 施工手間
5.3
㎡
畳下床板 | 施工手間
5.3
㎡
間仕切壁軸組 | 木軸材料 14.3㎡
1
式
間仕切軸組 | 施工手間
14.3
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 34
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
天井下地組 | 木軸材料 3.4㎡
1
式
天井下地 | 施工手間 吊木共
3.4
㎡
天井 | 厚 9.5 準不燃 突付け
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 16.5
張り(GB-R) |  |  | ㎡
幅木・畳寄せ | 材料 18.9m
1
式
幅木 | 施工手間
12.8
ｍ
畳寄せ | 一般 25×105/2 6-43-1 施工手間
6.1
ｍ
銅板隅飾り | 小口銅板巻
新設 |  | 2
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存銅板隅飾り
取外し再取付 |  | 4
か所
樋受石 撤去新設 | プレキャストコンクリート製
| 運送費共 | 2
個
塩ビ軒樋 | 150φｘ1/2
DP塗替え |  | 19
ｍ
塩ビ竪樋 | 75φ
DP塗替え |  | 8.2
ｍ
鏡撤去・再取付 | 太夫室 500x1200
1
か所
受付 軽量ｼｬｯﾀｰ | 取り外し・再取付・調整
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部 木部解体撤 | 外壁、戸袋・出窓等
去 |  | 1
式
外部 上部壁解体 | 外壁 板金壁等
撤去 |  | 1
式
外部 土壁撤去
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事 |  | 電気工事 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜新設＞
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛めっき |  | 7
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 5
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 54mm
溶融亜鉛めっき |  | 5
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 30mm2
3
ｍ
＜取外し再取付＞
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線 |  | 51
取外し再取付 |  |  | ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
取外し再取付 |  | 19
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
取外し再取付 |  | 11
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
取外し再取付 |  | 9
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C FEP内(PF･CD)
取外し再取付 |  | 7
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
取外し再取付 |  | 5
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
取外し再取付 |  | 4
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C FEP内(PF･CD)
取外し再取付 |  | 6
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
取外し再取付 |  | 3
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | 電気工事 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
CVｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C 管内
取外し再取付 |  | 3
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C FEP内(PF･CD)
取外し再取付 |  | 6
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
取外し再取付 |  | 3
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C 管内
取外し再取付 |  | 3
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | 電気工事 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜新設＞
配線ﾀﾞｸﾄ | 3m
1
本
照明器具 | A
2
個
照明器具 | B
2
個
照明器具 | C
3
個
照明器具 | D
9
個
照明器具 | E
1
個
照明器具 | F
2
個
照明器具 | G
1
個
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 電気工事 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜取外し再取付＞
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Ax2
取外し再取付 |  | 4
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Ax1(EET)
取外し再取付 |  | 1
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Ax2(EET)
取外し再取付 |  | 1
個
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 電気工事 |  |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜新設＞
中継ｺﾈｸﾀ
1
個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 2
か所
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
13
ｍ
＜取外し再取付＞
1種金属線ぴ | A型
取外し再取付 |  | 2
個
直列ﾕﾆｯﾄ | 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ共
取外し再取付 |  | 2
個
ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ共
取外し再取付 |  | 2
個
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 電気工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜幹線＞
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
撤去 |  | 7
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
撤去 |  | 5
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 54mm
撤去 |  | 5
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 30mm2
撤去 |  | 3
ｍ
＜電灯＞
配線ﾀﾞｸﾄ | 3m
撤去 |  | 1
本
照明器具 | 埋込32Wｘ2
撤去 |  | 2
本
照明器具 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
撤去 |  | 5
本
照明器具 | ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ
撤去 |  | 9
本
照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
撤去 |  | 3
本
照明器具 | ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ
撤去 |  | 1
本
＜弱電＞
中継ｺﾈｸﾀ
撤去 |  | 1
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
撤去 |  | 1
個
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | 電気工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
S-5C-FB
撤去 |  | 13
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築工事 |  | 発生材処分 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 土壁類
発生材積込 |  | 1
ｍ3
とりこわし | 金属類
発生材積込 |  | 0.3
ｍ3
とりこわし | 木材類
発生材積込 |  | 3.5
ｍ3
とりこわし | ガラス類
発生材積込 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
発生材積込 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 土壁類 | 1
| DID区間無し 11.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 金属類 | 0.3
| DID区間無し 8.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 3.5
| DID区間無し 8.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 ガラス類 | 0.1
| DID区間無し 11.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.2
| DID区間無し 8.5㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 発生材処分 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 土壁類
1.6
ｔ
発生材処分 | 金属類
0.1
ｔ
発生材処分 | 木材類
1.8
ｔ
発生材処分 | ガラス類
0.1
ｔ
発生材処分 | 石膏ボード類
0.2
ｔ
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 12m未満 | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 48.2
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 48.2
| 12m未満 120日 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 48.2
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 48.2
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) | 12m未満 | 1
式
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 29.1
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 29.1
| 12m未満 120日 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 29.1
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 29.1
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
(手すり先行方式) |  | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 23.1
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 23.1
| 120日 |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 23.1
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 23.1
ｍ
計
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 77.4
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 供用1日賃料 修理費含む 120日 | 77.4
㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 77.4
| - |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 77.4
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
単管一本足場 | 掛払い手間 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 10m未満 | 1
式
単管一本足場 | 掛払い手間
| 10m未満 - | 32.6
㎡
単管一本足場 | 供用1日賃料 修理費含む
| 10m未満 120日 | 32.6
㎡
単管一本足場 | 基本料 修理費含む
| 10m未満 - | 32.6
㎡
仮設材運搬
(単管一本足場) |  | 32.6
㎡
計
仕上床養生 | 売店・事務室他 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
| 仮囲い・長屋門 | 1
式
仕上床養生 | シート養生
105
㎡
ラワン合板 t=12 | 910ｘ1820
64
枚
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設屋根 | 道路側軒下 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
下地木材材料費 | 120ｘ120ｘ4000
20
本
ラワン合板 t=12 | 910ｘ1820
21
枚
仕上床養生 | シート養生
27.8
㎡
天井下地 | 施工手間 吊木共
27.8
㎡
計
仮設間仕切壁・仮 | 観客席・廊下 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
設屋根 |  | 1
式
下地木材材料費 | 105ｘ105ｘ3000
16
本
ラワン合板 t=12 | 910ｘ1820
7
枚
ラワン合板 t=12 | 910ｘ1820
仕切壁 |  | 16
枚
間仕切軸組 | 施工手間
10.4
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設出入口 | 仮囲い部 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
仮設間仕切り | B種(片面) 合板
仕上材 |  | 1.6
㎡
仮設間仕切り下地 | B種 木下地
1.6
㎡
計
内部仕上足場 | 脚立足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
| 階高4.0m以下 | 1
式
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 54.9
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む
| 脚立足場 | 54.9
| 階高4.0m以下 90日 |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 54.9
| 階高4.0m以下 平家用 |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
建築工事 |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木工事材料費 | 外部外壁 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
杉 無地 | 人見板 9ｘ365
32
枚
杉 無地 | 人見桟 45ｘ50
20
枚
桧 上小節 | 付土台 55ｘ120
5
本
桧 上小節 | 付土台 雨押え 35ｘ65
5
本
桧 上小節 | 腰長押（鼠走り） 60ｘ120
3
本
桧 上小節 | 腰長押 雨押え 35ｘ90
3
本
杉 上小節 | 受付カウンター腰板 60ｘ230
1
枚
杉 上小節 | 受付カウンター腰板 40ｘ40
1
枚
桧 上小節 | 受付カウンター横付柱 65ｘ90
1
本
杉 上小節 | 付桁 33ｘ240
4
枚
桧 上小節 | 付柱 30ｘ130
9
枚
杉 | 間柱（人見桟下地材）
12
本
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
建築工事 |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木工事材料費 | 根継 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
桧 上小節 | 柱（根継用）130ｘ130
5
本
計
木工事材料費 | 内部構造材 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
貫 杉 | 15ｘ105ｘ2000
18
枚
杉 | 根太 45ｘ45
10
本
杉 | 大引 90ｘ90
1
本
杉 | 大引 60ｘ90
1
本
杉 | 筋違い 15ｘ105
2
枚
杉 | 胴縁 16ｘ45
10
枚
杉 | 野縁 38ｘ38
6
本
杉 | 受付カウンター受下地 45ｘ120
1
枚
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
建築工事 |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木工事材料費 | 内部造作材 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
杉 上小節 | 巾木（売店）30ｘ60
2
枚
杉 上小節 | 巾木（事務室）30ｘ100
3
枚
杉 上小節 | 畳寄せ（太夫控室）30ｘ60
4
枚
杉 | 補修用（和室座板）15ｘ180
2
枚
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
建築工事 |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木工事材料費 | 雨戸付出格子窓（小） |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
桧 上小節 | 下腕木 60ｘ120
2
本
桧 上小節 | 上腕木 60ｘ100
2
本
杉 上小節 | 側板 15ｘ150
2
枚
桧 上小節 | 柱見切材 15ｘ125
2
枚
杉 上小節 | 屋根板受材 45ｘ90
1
枚
杉 上小節 | 底板 15ｘ150
1
枚
杉 上小節 | 底板 15ｘ150
1
枚
杉 上小節 | 底板受材 40ｘ90
1
枚
杉 上小節 | 屋根板 30ｘ380
8
本
杉 上小節 | 屋根目板 30ｘ80
9
枚
杉 上小節 | 屋根雨押え 50ｘ80
2
枚
桧 上小節 | 一筋鴨居 50ｘ50
1
本
桧 上小節 | 天井板 15ｘ150
1
枚
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
建築工事 |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木工事材料費 | 雨戸付出格子窓（大） |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
桧 上小節 | 親柱 85ｘ85
4
本
桧 上小節 | 下桁 85ｘ230
1
本
桧 上小節 | 下桁 85ｘ230
1
本
桧 上小節 | 上桁 100ｘ150
1
本
桧 上小節 | 下腕木 85ｘ230
4
本
桧 上小節 | 上腕木 100ｘ130
4
本
桧 上小節 | 持送り 60ｘ300
4
枚
杉 無地 | 下見板（戸袋）9ｘ300
3
枚
杉 無地 | 下見板目板（戸袋）9ｘ120
2
枚
杉 上小節 | 上長押（戸袋）18ｘ80
1
本
桧 上小節 | 見切材（戸袋）35ｘ45
1
本
桧 上小節 | 裏桟（戸袋）15ｘ45
3
枚
杉 上小節 | 裏桟受材（戸袋）45ｘ45
3
本
杉 上小節 | 裏桟受材（戸袋）45ｘ45
1
本
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
建築工事 |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木工事材料費 | 雨戸付出格子窓（大） |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
桧 上小節 | 側板（中仕切板）18ｘ170
2
枚
桧 上小節 | 側板（妻板）18ｘ300
2
枚
桧 上小節 | 側板（上部ケラバ）12ｘ150
4
枚
桧 上小節 | 柱見切材 15ｘ125
2
本
桧 上小節 | 柱見切材 15ｘ60
1
枚
杉 上小節 | 屋根板受材（板掛）45ｘ100
2
本
杉 上小節 | 底板 15ｘ300
2
枚
杉 上小節 | 底板（戸袋）45ｘ60
1
枚
杉 上小節 | 底板（戸袋）45ｘ120
1
枚
桧 上小節 | 底板 25ｘ45
1
枚
桧 上小節 | 根太（底板受）40ｘ40
6
本
桧 上小節 | 根太受 15ｘ100
2
枚
杉 上小節 | 巾木（戸袋）25ｘ45
1
枚
杉 上小節 | 屋根板 55ｘ300
19
枚
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
建築工事 |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木工事材料費 | 雨戸付出格子窓（大） |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
桧 上小節 | 破風板 30ｘ120
2
枚
桧 上小節 | 絵振板 24ｘ300
1
枚
桧 上小節 | 笠木（絵振板）45ｘ45
1
本
桧 上小節 | 一筋鴨居 50ｘ50
1
本
桧 上小節 | 一筋鴨居 50ｘ50
1
本
桧 上小節 | 雨戸レール桟木 25ｘ25
1
本
計
木材加工取付費 | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
庇・出格子窓 | 1900ｘ1510 化粧竪丸格子
（大）加工手間 |  | 1
か所
庇・出格子窓 | 1835ｘ1510 化粧丸竪丸格子
（小）加工手間 |  | 1
か所
外壁 人見板 加工
手間 |  | 1
式
壁下地・付柱・付
桁 加工手間 |  | 1
式
計