## 工事費内訳書
住 所
商号又は名称
代 表 者 名
工事費内訳書
工 事 名 | Ｒ８阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事（企育）
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 金額（単位：円） | 通し番号 | レベル
道路改良 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 | 1
| 道路土工 |  |  | 式 | 1 |  | 2 | 2
|  | 掘削工 |  | 式 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 掘削 | m3 | 20 |  | 4 | 4
|  | 路体盛土工 |  | 式 | 1 |  | 5 | 3
|  |  | 路体(築堤)盛土 | m3 | 150 |  | 6 | 4
|  |  | 路体(築堤)盛土 | m3 | 70 |  | 7 | 4
|  |  | 土材料 RC-40 | m3 | 220 |  | 8 | 4
|  | 路床盛土工 |  | 式 | 1 |  | 9 | 3
|  |  | 路床盛土 | m3 | 110 |  | 10 | 4
|  |  | 土材料 | m3 | 110 |  | 11 | 4
|  | 残土処理工 |  | 式 | 1 |  | 12 | 3
|  |  | 土砂等運搬 | m3 | 280 |  | 13 | 4
|  |  | 残土等処分 | m3 | 280 |  | 14 | 4
| 擁壁工 |  |  | 式 | 1 |  | 15 | 2
|  | 作業土工 |  | 式 | 1 |  | 16 | 3
|  |  | 床掘り(掘削) | m3 | 140 |  | 17 | 4
|  |  | 床掘り | m3 | 210 |  | 18 | 4
|  |  | 埋戻し W<1.0m | m3 | 70 |  | 19 | 4
|  |  | 埋戻し 1.0m≦W<4.0m | m3 | 20 |  | 20 | 4
|  |  | 基面整正 | m2 | 140 |  | 21 | 4
|  | 場所打擁壁工 |  | 式 | 1 |  | 22 | 3
|  |  | 基礎材 | m2 | 88 |  | 23 | 4
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3 | 273 |  | 24 | 4
|  |  | 型枠 | m2 | 360 |  | 25 | 4
|  |  | 足場 単管傾斜 | 掛m2 | 190 |  | 26 | 4
|  |  | 足場 枠組 | 掛m2 | 180 |  | 27 | 4
|  |  | 目地板 | m2 | 27 |  | 28 | 4
|  |  | 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ | m | 136 |  | 29 | 4
|  |  | 吸出し防止材 | m2 | 8 |  | 30 | 4
|  |  | 鉄筋加工（材料費込み） ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補強筋 | t | 0.12 |  | 31 | 4
|  |  | 鉄筋組立（一般構造物） ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補強筋 | t | 0.12 |  | 32 | 4
| 構造物撤去工 |  |  | 式 | 1 |  | 33 | 2
|  | 構造物取壊し工 |  | 式 | 1 |  | 34 | 3
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 | m3 | 7 |  | 35 | 4
|  |  | 舗装版切断 | m | 73 |  | 36 | 4
|  |  | 舗装版破砕 | m2 | 83 |  | 37 | 4
|  |  | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-C-2B | m | 30 |  | 38 | 4
|  | 運搬処理工 |  | 式 | 1 |  | 39 | 3
|  |  | 殻運搬 As殻 | m3 | 4 |  | 40 | 4
|  |  | 殻処分 As殻 | m3 | 4 |  | 41 | 4
|  |  | 汚泥処理 | m3 | 0.08 |  | 42 | 4
|  |  | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ処分 | t | 0.5 |  | 43 | 4
| 排水構造物工 |  |  | 式 | 1 |  | 44 | 2
|  | 場所打水路工 |  | 式 | 1 |  | 45 | 3
|  |  | 現場打側溝 1号U型側溝 | m | 18 |  | 46 | 4
|  |  | 側溝蓋 1号U型側溝（C2-B300） | 枚 | 37 |  | 47 | 4
|  |  | 現場打側溝 2号U型側溝 | m | 40 |  | 48 | 4
|  |  | 鉄筋加工（材料費込み） 2号U型側溝 | t | 0.57 |  | 49 | 4
|  |  | 鉄筋組立（一般構造物） 2号U型側溝 | t | 0.57 |  | 50 | 4
|  |  | 側溝蓋 2号U型側溝（C2-B300） | 枚 | 77 |  | 51 | 4
|  |  | 側溝蓋 2号U型側溝（鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ） | 枚 | 1 |  | 52 | 4
|  |  | 底張ｺﾝｸﾘｰﾄ | 式 | 1 |  | 53 | 4
|  |  | 嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ | 式 | 1 |  | 54 | 4
|  |  | 鉄筋加工（材料費込み） 嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ | t | 0.01 |  | 55 | 4
|  |  | 鉄筋組立（一般構造物） 嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ | t | 0.01 |  | 56 | 4
|  | 車道舗装工 |  | 式 | 1 |  | 57 | 3
|  |  | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3 | 2 |  | 58 | 4
| 防護柵工 |  |  | 式 | 1 |  | 59 | 2
|  | 路肩防護柵工 |  | 式 | 1 |  | 60 | 3
|  |  | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | m | 30 |  | 61 | 4
| 仮設工 |  |  | 式 | 1 |  | 62 | 2
|  | 防護柵工 |  | 式 | 1 |  | 63 | 3
|  |  | 仮設防護柵設置工 | m | 30 |  | 64 | 4
|  | 工事用道路工 |  | 式 | 1 |  | 65 | 3
|  |  | 土のう | 袋 | 40 |  | 66 | 4
|  | 法面吹付工 |  | 式 | 1 |  | 67 | 3
|  |  | 仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付 | m2 | 175 |  | 68 | 4
|  | 交通管理工 |  | 式 | 1 |  | 69 | 3
|  |  | 交通誘導警備員 | 人日 | 80 |  | 70 | 4
直接工事費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 71 | 20
| （うち材料費） |  |  | 式 | 1 |  | 72 | zairyo1
| （うち労務費） |  |  | 式 | 1 |  | 73 | roumu1
共通仮設 |  |  |  | 式 | 1 |  | 74 | 200
| 共通仮設費 |  |  | 式 | 1 |  | 75 | 2
|  | 技術管理費 |  | 式 | 1 |  | 76 | 3
|  |  | 土質等試験費 | 式 | 1 |  | 77 | 4
| 共通仮設費（率計上） |  |  | 式 | 1 |  | 78
純工事費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 79
| 現場管理費 |  |  | 式 | 1 |  | 80 | 210
|  | （うち法定福利費の事業主負担額） |  | 式 | 1 |  | 81 | houtei1
|  | （うち建退共制度の掛金） |  | 式 | 1 |  | 82 | kentai1
工事原価 |  |  |  | 式 | 1 |  | 83
| （うち安全衛生経費） |  |  | 式 | 1 |  | 84 | anzen1
| 一般管理費等 |  |  | 式 | 1 |  | 85 | 220
工事価格 |  |  |  | 式 | 1 |  | 86 | 30
入札書記載金額（税抜き） |  |  |  | － | － |  | 87 | 90
99999