## 表紙
工事名称 |  | Ｒ８営繕 文学書道館 徳・中前川 外部改修工事
工事場所 |  | 徳島市中前川町2丁目
○工事概要
徳島県立文学書道館 RC造ラーメン構造 地上４階・地下０階・塔屋０階
延床面積＝4434.97㎡ 建築面積＝619㎡
改修工事に関わる建築工事一式
○工事期間
契約締結日の翌日から 305日間
【猛暑を考慮した工期設定】
本工事は、猛暑による作業不能日数を 1日間見込んでいる。
○刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価 ２０２６年6月 ・積算資料 ２０２６年6月
・建築施工単価 ２０２６年4月 ・建築コスト情報 ２０２６年4月
○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・交通誘導員B ５０人
・ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25ｔ ９台・日
・チューブ保安灯 1本10.0ｍ×2
・足場出入口養生 55.1ｍ2
・仮囲い：成形鋼板 H＝2,000 17ｍ 9か月
・キャスターゲート Ｗ＝3,000×Ｈ＝1,800 1か所 9か月
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休２日）により労務費を補正し、
請負代金額を増額変更する。
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。
〇設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外壁改修工事
1
式
防水改修工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
外壁改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
防水改修
1
式
外壁改修
1
式
塗装改修
1
式
左官改修
1
式
撤去
1
式
発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
防水改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
防水改修
1
式
塗装改修
1
式
撤去
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
外壁改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
防水改修 | 改修
1
式
計
外壁改修 | 改修
1
式
計
塗装改修 | 改修
1
式
計
左官改修 | 外部
1
式
計
撤去 | 撤去・集積
1
式
計
発生材処理 | 積み込み・運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
防水改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
防水改修 | 改修
1
式
計
塗装改修 | 改修
1
式
計
撤去 | 撤去・集積
1
式
計
発生材処理 | 積み込み・運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
外壁改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
外部足場 | 中央ガラス外壁含む |  |  |  |  | 別紙 00-0004
東棟外壁 | 3階屋外機置き場含む | 1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
西棟外壁 |  | 1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
東棟３階テラス |  | 1
棚足場 |  |  | 式
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0007
西棟バルコニー内 |  | 1
式
安全手摺 | 手摺先行方式 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
東棟外壁 | 中央ガラス外壁含む | 1
式
安全手摺 | 手摺先行方式 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
西棟外壁 |  | 1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
東棟外壁 | 中央ガラス外壁含む | 1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
西棟外壁 |  | 1
式
養生防護棚 | 枠組本足場用 240日 |  |  |  |  | 別紙 00-0029
(直線部) |  | 1
東棟外壁 |  |  | 式
養生防護棚 | 枠組本足場用 240日 |  |  |  |  | 別紙 00-0030
(直線部) |  | 1
西棟外壁 |  |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
外壁改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 20×10 | 1,993
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 906
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)
| 15×10 | 907
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-2)
| 20×10 | 2,052
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
外壁改修工事 |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工数量調査 | 左官・ﾓﾙﾀﾙ・吹付塗替改修
(外壁改修) |  | 2,669
㎡
高圧水洗浄（個別 | 150kg/cm2
） |  | 2,669
㎡
③びび割れ部 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ
シール工法 | 可とう性(挙動大) ケイ砂 有 | 23.3
（個別） |  |  | ｍ
①-1ひび割れ部 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ
樹脂注入工法 | 挙動有 軟質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 32.5
（個別） | 工法:自動式 |  | ｍ
外壁吹付改修部分 | アクリルゴム外壁化粧防水 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
| ひび割れ補修含む | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
外壁改修工事 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＤＰ塗り | 鉄鋼 1級 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
| 素地ごしらえ及び下塗り | 1
式
ＤＰ塗り | 亜鉛めっき鋼 1級 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
| 素地ごしらえ及び下塗り | 1
式
ＤＰ塗り | 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼 1級 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
糸幅100㎜ | 素地ごしらえ及び下塗り | 1
式
高浸透形吸水防止 | 下地調整の上フッ素樹脂塗装 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放工法 | ｸﾘﾔｰ仕上 材工共 | 1
式
木材保護塗料 | B種 下地ごしらえとも |  |  |  |  | 別紙 00-0028
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
外壁改修工事 |  | 左官改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁左官仕上 | モルタル塗りの上珪藻土仕上 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費(C-1)共 | 0.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
外壁改修工事 |  | 撤去 |  |  | 撤去・集積
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
5,858
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
143
ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ | 集積共
撤去 |  | 239
㎡
ｹﾚﾝ | 壁
239
㎡
東棟３階庭上部 | ﾙｰﾊﾞｰの仮撤去・再取付費
ﾙｰﾊﾞｰ仮撤去・再 | 手間のみ | 131
取付 |  |  | ㎡
伐採 | 幹周15～25㎝未満 人力
30
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
外壁改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積み込み・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
14.3
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
6.7
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 14.3
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃プラ | 0.8
| DID区間有り 42.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
外壁改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
33
ｔ
発生材処分費 | 廃プラ
0.8
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
防水改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
(屋上防水改修) |  | 2,022
㎡
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 2,022
㎡
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 2,022
㎡
次世代足場 | 次世代足場W-914 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
| 屋上楕円部分設置 9カ月 | 1
式
養生シート | 防炎Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
次世代足場 | 屋上楕円部分設置 240日 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
防水改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | 東棟平場部 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
X-1通気緩衝工法 |  | 1
平場部 |  |  | 式
屋上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | 西棟平場部 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
X-1通気緩衝工法 |  | 1
平場部 |  |  | 式
屋上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | 3階屋外機置き場平場部 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
X-1通気緩衝工法 |  | 1
平場部 |  |  | 式
塗膜防水(材工共) | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
立上り部 | 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 74.8
| 東棟立上り部 |  | ㎡
塗膜防水(材工共) | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
立上り部 | 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 111
| 西棟立上り部 |  | ㎡
塗膜防水(材工共) | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
立上り部 | 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 79
| 3階屋外機置き場立上り部 |  | ㎡
屋上塩ビ系ｼｰﾄ防 | 屋上中央南北部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0023
水密着工法 | 3階バルコニー部分 | 1
平場部・立上り部 |  |  | 式
防水押えアルミア | 1.5×10×30
ングル | 材工共 | 523
ｍ
防水立上り端部 | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 15×10 | 523
ｍ
建具硝子ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)
| 15×10 | 712
ｍ
建具上下端部目地 | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-2)
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 15×10 | 289
ｍ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ | 縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用
| SGP 125A 張掛け幅 100 | 21
か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ | 横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用
| SGP 125A 張掛け幅 100 | 6
か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ | 縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用
| SGP 100A 張掛け幅 100 | 3
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
防水改修工事 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐候性塗装DP塗り | 鉄鋼面・亜鉛メッキ面 1級 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
糸幅100㎜ | 糸幅100㎜程度 | 1
| 素地拵え及び錆止め塗装含む |  | 式
耐候性塗装DP塗り | 鉄鋼面 1級 |  |  |  |  | 別紙 00-0025
| 下地調整及び錆止め塗装含む | 1
| C種 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
防水改修工事 |  | 撤去 |  |  | 撤去・集積
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋上床 | 伸縮目地20*20 集積共
伸縮目地撤去 |  | 1,172
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
523
ｍ
端部固定金具 | ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙL-30*10撤去・集積共
撤去 |  | 523
ｍ
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り | 一重張り 一般 集積共
押出成形ｾﾒﾝﾄ板 |  | 212
撤去 |  |  | ㎡
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ | 撤去手間 -
| SGP 125A 集積共 | 30
か所
既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共
69.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
防水改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積み込み・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
3.9
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属（処分） | 0.1
| DID区間有り 5.8㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 | 3.2
| DID区間有り 17.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃プラ | 0.7
| 60.0km超90.0km以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
防水改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 金属（処分）
2.3
ｔ
発生材処分 | 押出成形セメント板
8
ｔ
発生材処分 | 廃プラ
0.7
ｔ
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
外壁改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し(外壁改修) | ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般
東棟外壁 |  | 1,727
㎡
墨出し(外壁改修) | ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般
西棟外壁 |  | 2,067
㎡
墨出し(外壁改修) | ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般
東棟3階屋外機置 |  | 1,253
き場 |  |  | ㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生(外壁改修) | 中央ガラス外壁含む
東棟外壁 |  | 363
㎡
養生(外壁改修)
西棟外壁 |  | 335
㎡
養生(外壁改修)
東棟3階屋外機置 |  | 85.7
き場 |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
外壁改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 363
東棟外壁 |  |  | ㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 335
西棟外壁 |  |  | ㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修)
東棟3階屋外機置
き場
85.7
㎡
計
外部足場 | 中央ガラス外壁含む |  |  |  |  | 別紙 00-0004
東棟外壁 | 3階屋外機置き場含む | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 2,460
| 22m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用240日賃料 修理費含む | 2,460
| 22m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 2,460
| 22m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 2,460
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
くさび緊結式足場 | 手摺先行型W600 高10ｍ未満
従来型 | 6か月 | 193
3階屋外機置き場 | 基本料,掛払,賃料,損料,運搬含む |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
外壁改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
西棟外壁 |  | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 1,867
| 22m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用240日賃料 修理費含む | 1,867
| 22m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 1,867
| 22m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 1,867
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
くさび緊結式足場 | 手摺先行型W900 高20ｍ未満
従来型 | 9か月基本料・掛け払い手間・賃料 | 442
| 損料・運搬費含む |  | ㎡
計
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
東棟３階テラス |  | 1
棚足場 |  |  | 式
内部仕上足場 | 掛払い手間
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 258
| 階高5.0m以上5.7m未満 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用240日賃料 修理費含む
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 258
| 階高5.0m以上5.7m未満 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 258
| 階高5.0m以上5.7m未満 平家用 |  | ㎡
仮設材運搬 | 棚足場
(内部仕上足場 | 階高5.0m以上5.7m未満 | 258
) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
外壁改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0007
西棟バルコニー内 |  | 1
式
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 5.8
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用60日賃料 修理費含む
| 脚立足場 | 5.8
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 5.8
| 階高4.0m以下 平家用 |  | ㎡
仮設材運搬 | 平屋建
(脚立足場) |  | 5.8
㎡
計
安全手摺 | 手摺先行方式 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
東棟外壁 | 中央ガラス外壁含む | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 245
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用240日賃料 修理費含む | 245
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 245
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 245
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
外壁改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全手摺 | 手摺先行方式 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
西棟外壁 |  | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 168
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用240日賃料 修理費含む | 168
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 168
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 168
ｍ
計
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
東棟外壁 | 中央ガラス外壁含む | 1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 1,877
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 供用240日賃料 修理費含む - | 1,877
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 1,877
| - |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 1,877
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
外壁改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
西棟外壁 |  | 1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 1,990
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 供用240日賃料 修理費含む - | 1,990
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 1,990
| - |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 1,990
㎡
計
養生防護棚 | 枠組本足場用 240日 |  |  |  |  | 別紙 00-0029
(直線部) |  | 1
東棟外壁 |  |  | 式
養生防護棚 | 枠組本足場用
(直線部) | 掛払い手間 - | 67.2
| - |  | ｍ
養生防護棚 | 枠組本足場用 240日
(直線部) | 供用1日賃料 修理費含む - | 67.2
| - |  | ｍ
養生防護棚 | 枠組本足場用
(直線部) | 基本料 修理費含む - | 67.2
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用
(養生防護棚) |  | 67.2
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
外壁改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生防護棚 | 枠組本足場用 240日 |  |  |  |  | 別紙 00-0030
(直線部) |  | 1
西棟外壁 |  |  | 式
養生防護棚 | 枠組本足場用
(直線部) | 掛払い手間 - | 32.4
| - |  | ｍ
養生防護棚 | 枠組本足場用 240日
(直線部) | 供用1日賃料 修理費含む - | 32.4
| - |  | ｍ
養生防護棚 | 枠組本足場用
(直線部) | 基本料 修理費含む - | 32.4
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用
(養生防護棚) |  | 32.4
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
外壁改修工事 |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外壁吹付改修部分 | アクリルゴム外壁化粧防水 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
| ひび割れ補修含む | 1
式
水洗い
243
㎡
ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ | ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ仕上
外壁化粧防水 |  | 243
㎡
ひび割れ部補修 | 下地挙動緩衝材塗布
3階屋外機置き場 | 0.2～1.0㎜未満 | 32.5
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
外壁改修工事 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＤＰ塗り | 鉄鋼 1級 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
| 素地ごしらえ及び下塗り | 1
式
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RC種(塗替え面) | 2,035
㎡
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内外)
改修仕様 | 工程C種
塗料Az種 変性エポキシ樹脂プライ
マー
| 現場1回塗り 下地別途(塗替え面) | 2,035
㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼 1級
| 素地ごしらえ及び下塗り別途 | 2,035
㎡
計
ＤＰ塗り | 亜鉛めっき鋼 1級 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
| 素地ごしらえ及び下塗り | 1
式
下地調整 | 亜鉛めっき鋼面
改修仕様 | RC種(塗替え面) | 60
㎡
錆止め塗料塗り | 亜鉛めっき鋼面(屋内外)
改修仕様 | 工程C種
塗料Az種 変性エポキシ樹脂プライ
マー
| 現場1回塗り 下地別途(塗替え面) | 60
㎡
ＤＰ塗り | 亜鉛めっき鋼 1級
| 素地ごしらえ及び下塗り別途 | 60
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
外壁改修工事 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＤＰ塗り | 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼 1級 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
糸幅100㎜ | 素地ごしらえ及び下塗り | 1
式
下地調整 | 亜鉛めっき鋼面
糸幅100㎜ | RC種(塗替え面) | 1,079
ｍ
錆止め塗料塗り | 亜鉛めっき鋼面
糸幅100㎜ | 現場１回 | 1,079
| 変性エポキシ樹脂プライマー |  | ｍ
ＤＰ塗り | 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼 1級
糸幅100㎜ | 素地ごしらえ及び下塗り別途 | 1,079
ｍ
計
高浸透形吸水防止 | 下地調整の上フッ素樹脂塗装 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放工法 | ｸﾘﾔｰ仕上 材工共 | 1
式
ｱｸﾘﾙｶﾁｵﾝ系 | 下地調整塗材C-1
下地調整材 | JISA6916 材工共 | 69.3
㎡
高浸透形吸水防止 | 水性ふっ素樹脂ｸﾘﾔｰ仕上
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放工法 | 材工共 | 69.3
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
外壁改修工事 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木材保護塗料 | B種 下地ごしらえとも |  |  |  |  | 別紙 00-0028
1
式
下地調整 | 木部
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 27
㎡
素地ごしらえ | 木部
改修仕様 | 工程B種 | 27
㎡
木材保存剤 | 木材保護着色塗料２回塗
（個別） |  | 27
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
外壁改修工事 |  | 左官改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁左官仕上 | モルタル塗りの上珪藻土仕上 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
壁モルタル塗り | 1階下地調整 厚30程度
86.7
㎡
壁モルタル塗り | 2，3階下地調整 厚30程度
156
㎡
目地入れ | 3分
66.4
ｍ
壁櫛引仕上 | 1階部分
86.7
㎡
壁櫛引仕上 | 2，3階部分
156
㎡
法定福利費
1
式
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
防水改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
次世代足場 | 次世代足場W-914 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
| 屋上楕円部分設置 9カ月 | 1
式
次世代足場 | 建枠 W-914 手摺込み
| 12m未満 | 325
| ９か月(設置・撤去) |  | ㎡
次世代足場 | 4ｔトラック運搬費
6
台
次世代足場 | 法定福利費
1
式
計
養生シート | 防炎Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
次世代足場 | 屋上楕円部分設置 240日 | 1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 325
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 供用240日賃料 修理費含む - | 325
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 325
| - |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 325
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
防水改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | 東棟平場部 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
X-1通気緩衝工法 |  | 1
平場部 |  |  | 式
高圧水洗浄（個別 | 150kg/cm2
） |  | 1,038
㎡
床目地ｼｰﾘﾝｸﾞ
打ち換え |  | 398
ｍ
下地調整薄塗 | ｳﾚﾀﾝ塗膜防水下地調整材
633
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | 平場部 軽歩行
X-1通気緩衝工法 |  | 633
㎡
脱気装置 | ｽﾃﾝﾚｽ製
9
か所
PVﾍﾞｰｽｶﾞｰﾄﾞ | 接着剤込み
| 太陽光パネル架台用 | 320
枚
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
防水改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | 西棟平場部 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
X-1通気緩衝工法 |  | 1
平場部 |  |  | 式
高圧水洗浄（個別 | 150kg/cm2
） |  | 1,038
㎡
床目地ｼｰﾘﾝｸﾞ
打ち換え |  | 636
ｍ
下地調整薄塗 | ｳﾚﾀﾝ塗膜防水下地調整材
1,038
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | 平場部 軽歩行
X-1通気緩衝工法 |  | 1,038
㎡
脱気装置 | ｽﾃﾝﾚｽ製
14
か所
PVﾍﾞｰｽｶﾞｰﾄﾞ | 接着剤込み
| 太陽光パネル架台用 | 480
枚
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
防水改修工事 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | 3階屋外機置き場平場部 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
X-1通気緩衝工法 |  | 1
平場部 |  |  | 式
高圧水洗浄（個別 | 150kg/cm2
） |  | 70.1
㎡
床目地ｼｰﾘﾝｸﾞ
打ち換え |  | 138
ｍ
下地調整薄塗 | ｳﾚﾀﾝ塗膜防水下地調整材
70.1
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | 平場部 軽歩行
X-1通気緩衝工法 |  | 70.1
㎡
脱気装置 | ｽﾃﾝﾚｽ製
2
か所
計
屋上塩ビ系ｼｰﾄ防 | 屋上中央南北部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0023
水密着工法 | 3階バルコニー部分 | 1
平場部・立上り部 |  |  | 式
シート防水 | 密着、厚2.0㎜ S-F2
塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系 | 平場部 | 53
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ （個別） |  |  | m2
シート防水 | 密着、厚2.0㎜ S-F2
塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系 | 立ち上り部 | 16.3
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ （個別） |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
防水改修工事 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐候性塗装DP塗り | 鉄鋼面・亜鉛メッキ面 1級 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
糸幅100㎜ | 糸幅100㎜程度 | 1
| 素地拵え及び錆止め塗装含む |  | 式
素地拵え | 鉄鋼面 C種
糸幅100㎜ |  | 861
ｍ
錆止め塗装 | 変性エポキシプライマー
| 現場１回塗り | 861
ｍ
耐候性塗装DP塗り | 鉄鋼面・亜鉛メッキ面 1級
糸幅100㎜ | 糸幅100㎜程度 | 861
ｍ
計
耐候性塗装DP塗り | 鉄鋼面 1級 |  |  |  |  | 別紙 00-0025
| 下地調整及び錆止め塗装含む | 1
| C種 |  | 式
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RC種(塗替え面) | 139
㎡
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内外)
改修仕様 | 工程C種
変性エポキシ樹脂プライマー
現場1回塗り 下地別途(塗替え面)
139
㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼 1級
| 素地ごしらえ及び下塗り別途 | 139
㎡
計